## Sheet1
Denampo, Elwison | Osorio, Raphael | Siloy, Jaspher Lawrence | Vega, Flexter | Rivera, Marc Gerard | WBS | Task | Baseline Start | Baseline End | Man Hours | Actual Hours | Days | Predecessors | actual days data | Actual Start | Actual End
x | x | x | x | x | 1 | Project Management | 2025-08-23 | 2025-11-08 |  |  | 78 |  | 78 | 2025-08-23
x | x | x | x | x | 2 | Project Plan | 2025-08-23 | 2025-08-30 |  |  | 8 |  | 8 | 2025-08-23
x | x | x | x | x | 3 | WBS | 2025-08-23 | 2025-08-30 |  |  | 8 |  | 8 | 2025-08-30
x | x | x | x | x | 4 | HLD | 2025-08-23 | 2025-11-08 |  |  | 78 |  | 78
x | x | x | x | x | 5 | Edit | 2025-08-23 | 2025-11-08 |  |  | 78 |  | 78
[5 empty] | 6 | Landing Page | 2025-09-13 | 2025-09-15 |  |  | 3 |  | 3
[5 empty] | 7 | User Authentication | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 12 |  | 6 | 6 | 6
[5 empty] | 7.1 | Login/Register Modal | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 4 |  | 2 | 6 | 2
[5 empty] | 7.2 | Forgot/Change Password | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 4 |  | 5 | 7.1 | 5
[5 empty] | 8 | Book Catalog | 2025-09-20 | 2025-09-23 |  |  | 4 | 7 | 4
[5 empty] | 8.1 | Search/View Books | 2025-09-20 | 2025-09-23 |  |  | 4 | 7 | 4
[5 empty] | 8.2 | Book Details | 2025-09-20 | 2025-09-23 |  |  | 4 | 8.1 | 4
[5 empty] | 9 | Borrowing System | 2025-09-20 | 2025-09-24 |  |  | 5 | 8 | 5
[5 empty] | 9.1 | Borrow Book | 2025-09-20 | 2025-09-24 |  |  | 5 | 8 | 5
[5 empty] | 9.2 | Return Book | 2025-09-20 | 2025-09-24 |  |  | 5 | 9.1 | 5
[5 empty] | 9.3 | Borrowing History | 2025-09-21 | 2025-09-23 |  |  | 3 | 9.1 | 3
[5 empty] | 9.4 | Request Book | 2025-09-21 | 2025-09-24 |  |  | 3 | 8.1 | 4
[5 empty] | 10 | Admin Panel | 2025-09-17 | 2025-09-26 |  |  | 10 | 7 | 10
[5 empty] | 10.1 | Admin Login | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  |  | 1 | 7 | 1
[5 empty] | 10.2 | Book Management - List | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  |  | 1 | 10.1 | 1
[5 empty] | 10.3 | Book Management - Add | 2025-09-17 | 2025-09-22 |  |  | 6 | 10.2 | 6
[5 empty] | 10.4 | Book Management - Edit | 2025-09-17 | 2025-09-22 |  |  | 6 | 10.3 | 6
[5 empty] | 10.5 | Book Management - Delete | 2025-09-17 | 2025-09-24 |  |  | 8 | 10.3 | 8
[5 empty] | 11 | Reporting | 2025-09-26 | 2025-10-04 |  |  | 9 | 10 | 9
[5 empty] | 11.1 | Borrowing Report | 2025-09-28 | 2025-10-01 |  |  | 4 | 10.4 | 4
[5 empty] | 11.2 | Inventory Report | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  |  | 3 | 10.2 | 3
[5 empty] | 11.3 | Member Report | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  |  | 2 | 10.1 | 2
[5 empty] | 11.4 | Request Report | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  |  | 5 | 10.4 | 5
[5 empty] | 11.5 | Lost Book Report | 2025-09-29 | 2025-10-04 |  |  | 6 | 10.2 | 6
[5 empty] | 12 | Notifcations | 2025-10-05 | 2025-10-11 |  |  | 7 | 7 | 7
[5 empty] | 12.1 | Notification Dropdown | 2025-10-05 | 2025-10-11 |  |  | 7 | 7 | 7
[5 empty] | 12.2 | Notification Page | 2025-10-05 | 2025-10-08 |  |  | 4 | 7 | 4
[5 empty] | 13 | QA | 2025-10-11 | 2025-11-01 |  |  | 22 | 12.2 | 22
[5 empty] | 13.1 | Manual Testing | 2025-10-11 | 2025-10-25 |  |  | 15 | 12.2 | 15
[5 empty] | 13.2 | Automated Testing | 2025-10-18 | 2025-11-01 |  |  | 15 | 13.1 | 15
Formulas:
Days = DAYS([Baseline End],[Baseline Start])+1